## Slide 1
BICEC VeriPass
MVP intégré - pré-pilote
Rapport d'avancement - Mai 2026
Plateforme KYC biométrique digitale souveraine, avec parcours mobile, validation back-office et audit COBAC.
29
étapes API
happy path KYC 200/201
APPROVED
statut final prouvé
client + back-office
23
actions COBAC
export audit 27/05
~307
tests backend
détectés dans le repo
Lecture synthétique : le projet n'est plus au cadrage. Il dispose d'un MVP intégré, démontrable, mais pas encore certifié production bancaire.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
01

## Slide 2
Pourquoi le projet reste pertinent
Contexte & périmètre actuel
Le besoin métier n'a pas changé ; le périmètre est maintenant clarifié et resserré.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
02
14 jours
délai manuel
référence de cadrage
18-35 ans
cible prioritaire
usage mobile attendu
KYC souverain
périmètre livré
capture, preuve, audit
Périmètre canonique documenté
Onboarding KYC mobile-first.
Validation humaine obligatoire.
Traçabilité audit et conformité.
Garde d'éligibilité avant les apps BICEC.
Douleurs métier traitées
Allers-retours agence et dossiers incomplets.
Risque de non-conformité COBAC / Loi 2024-017.
Manque de confiance dans un parcours perçu comme lent.
Hors scope assumé
Pas d'intégration DGI, Sopra Amplitude ou core banking réel.
Banking présent comme démonstrateur, non comme intégration SI.
Les KPI business restent des cibles tant que le pilote n'est pas lancé.
Changement majeur : cadrage -> MVP

## Slide 3
Architecture fonctionnelle
Solution livrée : une chaîne KYC intégrée
Le MVP relie déjà le parcours client, l'API, les workers IA et le back-office.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
03
PWA mobile
OTP / PIN
CNI, selfie, adresse
signature
API FastAPI
sessions KYC
RBAC, device tag
readiness
OCR & biométrie
PaddleOCR / GLM
liveness
face match
Back-office
Jean, Thomas
Sylvie, Admin IT
décisions
Audit COBAC
journal, export
preuves contrôlées
traçabilité
Socle technique
FastAPI, PostgreSQL, Redis, Celery, nginx
Workers spécialisés OCR et notifications, migrations Alembic et stockage documentaire avec SHA-256.
Conformité intégrée
AML, NIU, preuves, décisions
Alertes PEP/sanctions, conflits NIU, correction OCR, demande d'information et export audit.
Exploitation démo
Docker Compose documenté
API, PWA, backoffice, Postgres, Redis, workers, Flower, Mailpit et profils de démonstration.

## Slide 4
État au 29 mai 2026
Avancement par domaine
Remplacement de l'ancien avancement BMAD : le projet est en intégration et durcissement.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
04
Mobile KYC
Implémenté côté UI
CNI, OCR review, liveness, adresse, NIU, consentements, signature, offline.
Backend/API
MVP intégré
KYC, auth, OCR, AML, audit, analytics, notifications, support.
Back-office
Par rôles opérationnels
Jean, Thomas, Sylvie, Admin IT avec RBAC et preuves visuelles.
OCR / biométrie
Preuve partielle
Happy path OK, mais benchmark qualité et caméra réelle restent à certifier.
AML / COBAC
Preuves disponibles
Alertes, conflits NIU, import dry-run, audit exportable.
Infra / DevOps
Documenté
Docker, nginx, scripts, Sentry, backups ; hardening prod restant.
Message clé
Le jalon réaliste n'est plus “démarrer l'implémentation”, mais stabiliser et prouver le MVP avant un pilote contrôlé.

## Slide 5
Evidence-first
Preuves disponibles dans le repo
Les constats ci-dessous viennent des preuves API, Playwright, changelog et rapports locaux.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
05
29/29
étapes API KYC
toutes en 200/201
APPROVED
statut final
client + back-office
23 / 6 / 9
audit COBAC
actions / acteurs / décisions
passed
runs visuels
mobile + backoffice
Preuves fonctionnelles
Happy path KYC API généré le 26/05/2026.
Device-tag enforcement : 428 / 403 / 200 selon le cas.
Support pièces jointes et classification document prouvés.
Dossier approuvé côté Jean après demande d'information.
Preuves qualité / conformité
Environ 307 tests backend détectés, CI pytest/Ruff.
Backoffice compliance : AML, NIU, audit, analytics.
Export COBAC HTML/JSON prouvé le 27/05/2026.
Documentation d'exploitation et mainteneur présente.
Ce qui n'est pas revendiqué : pilote validé, réduction CAC mesurée, benchmark OCR exhaustif ou certification production bancaire.

## Slide 6
Captures issues du repo
Preuves produit : mobile, pilotage, audit
Le rapport intègre désormais des preuves visuelles plutôt qu'une simple liste de livrables.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
06
Mobile client
Entrée KYC mobile, OTP/SMS, reprise et parcours terrain.
Pilotage Sylvie
Analytics, métriques DWH PostgreSQL et vues par rôle.
Audit COBAC
Journal d'actions exportable et décisions contrôlées.

## Slide 7
Plan d'action
Prochaines étapes : durcir avant pilote
Le travail restant porte sur la preuve, la sécurité production et la stabilité opérationnelle.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
07
1. Campagne de preuve E2E
Bloquant pilote
KYC complet Docker avec OCR, biométrie, caméra et backoffice visibles.
2. Stabilisation IA/OCR
Risque opérationnel
Warmup, modèles offline, benchmark qualité et fallback GLM reproductible.
3. Sécurité production
Préparation bancaire
Secrets, TLS prod, CORS strict, chiffrement au repos et routes démo isolées.
À verrouiller techniquement
Backups/restores réellement testés.
Sentry nettoyé : bruit attendu vs bugs réels.
Docker socket, Flower, Mailpit et profils demo sécurisés.
Cohérence front : encodage, mocks résiduels, exports UI.
Décision attendue
Valider un pilote contrôlé, pas une mise en production.
Confirmer le périmètre : KYC et garde d'éligibilité.
Planifier les tests avec vrais terminaux et données maîtrisées.
Définir les critères de sortie pilote.
Critère de passage : démonstration répétable, preuves visuelles et audit exploitables par un public non technique.

## Slide 8
BICEC VeriPass
Conclusion de revue
Le projet est passé du cadrage à un MVP intégré, démontrable et documenté.
La prochaine décision porte sur la stabilisation et la preuve pilote, pas sur le démarrage de l'implémentation.
Livré
socle applicatif
mobile + API + backoffice
Prouvé
happy path API
jusqu'à APPROVED
Ouvert
durcissement
prod, IA, sécurité
Recommandation : lancer un pré-pilote encadré après campagne E2E et verrouillage sécurité.
Garder les KPI business comme cibles jusqu'à mesure terrain réelle.
Ken André - Stagiaire ingénieur | Mise à jour : 29 mai 2026
08