## Slide 1
Rapport d'avancement - Mars 2026
bicec-veripass
Plateforme KYC biométrique digitale (on-premise)
Public: non technique
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 2
Contexte & besoin
14 jours
Delai moyen (processus manuel)
18-35 ans
Cible prioritaire
Simple & fiable
Objectif d'experience
Points de douleur observes
Allers-retours repetes, dossiers incomplets
Risque de non-conformite (COBAC, Loi 2024-017)
Manque de confiance: 'bureaucratique' vs 'insecurite'
Besoin d'un parcours rapide, trace et souverain
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 3
Solution proposee (en bref)
Objectif: ouverture de compte en ~11 minutes
Telechargement
00:30
Capture CNI
03:00
Selfie + preuve de vie
05:30
GPS + adresse
07:30
Signature
09:30
Soumission
11:00
Principes clefs
Souverainete des donnees (deploiement interne / on-premise)
Preuves: CNI + biometrie + geolocalisation + signature
Experience mobile simple, verification back-office
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 4
Avancement (BMAD)
Phases
Recherche & analyse
100% - Livrables valides
Planification & exigences
85% - PRD / UX prets
Architecture
50% - En cours de finalisation
Implementation
10% - Demarrage
Etat des epics / stories (source: sprint-status.yaml)
1
Epics en cours
7
Epics au backlog
2
Stories terminees
31
Stories total
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 5
Livrables cles
Livrables produits (selection)
Product brief (cadrage, valeur, pilotage)
PRD v2: 41 exigences fonctionnelles + 12 non-fonctionnelles
UX design specification v2.1 (parcours Marie + roles back-office)
Epics & stories prets a etre crees
Architecture & securite: en cours de finalisation
Note
La deck vise un public non technique: le detail tech (stack, IA, infra) reste dans la documentation projet.
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 6
Indicateurs de succes (cibles)
Utilisateur
Taux de completion > 75%
Temps d'onboarding < 15 min
Consommation donnees < 20 MB
Business
Reduction CAC x3 (objectif)
Backlog administratif -80% (objectif)
Pilote: 20-50 comptes verifies
Conformite & confiance
Pack COBAC
Trace & audit
Donnees souveraines
Message cle
On cherche a reduire le temps et la friction, tout en renforcant la conformite et la preuve (evidence-first).
Souverainete des donnees + parcours mobile simple.
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 7
Prochaines etapes
MVP (3-4 mois)
Finaliser l'architecture (securite, flux, donnees)
Demarrer l'implementation: app mobile + back-office
Priorite: integrations reelles (DGI / BEAC)
Preparer le pilote (20-50 utilisateurs) et les criteres de succes
Organiser l'accompagnement change + formation KYC
Decision attendue: validation architecture + lancement pilote
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026

## Slide 8
Conclusion
Le projet est bien cadre et pret a entrer en execution
Livrables (PRD / UX / epics) disponibles et coherents
Benefices attendus: onboarding accelere, conformite renforcee
Positionnement: solution souveraine (on-premise) adaptee au contexte
Prochaine action
Finaliser l'architecture -> creer les epics & stories -> lancer le pilote.
Ken Andre - Stagiaire ingenieur | Mise a jour: 12 mars 2026